## Einsparungen NUTZEN
Verrechnungssatz SB | 47,50€/h |  |  |  | Pro Jahr | Pro Monat | Pro Woche | Pro Tag
Anfragen Versand | 50/w | 5m/Anfrage
Spezialfälle | 10/w | 15m/Anfrage | (in Anfragen inkl.?)
Fehlzustellungen | 50/y | 1,60€/Zustellung
Anfragen | 50*52,2 | 2610*5m | 13050m | 217,5h | 10331.25 | 860.94 | 197.92 | 39.58
Spezialanfragen | 10*52,2 | 522*15m | 7830m | 130,5h | 6198.75 | 516.56 | 118.75 | 23.75
Fehlzustellungen | 50*1,60€ | 80 |  |  | 80 | 6.67 | 1.53 | 0.31
Nachbearbeitung FZ |  | 50*5m | 250m | 4,17h | 198.08 | 16.51 | 3.79 | 0.76
|  |  |  | Gesamt | 16808.08 | 1384.17 | 318.2 | 63.64

## Arbeitspakete KOSTEN
Arbeitspakete |  | Aufwand [h/Person] |  |  |  | Ressourcen
Position | Bezeichnung | d_min | d_norm | d_max | PERT | Azubi | Tester | Senior-SE | Experte
1 | Projektübernahme (aus Grob-Spezifikation) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | x |  | x |  | 30 | 0 | 70 | 0
2 | Wirtschaftlichkeitsanalyse für AG | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | x |  |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 0
3 | Planung/ Entwicklung des UI-Workflow nach Wünschen des AG | 0.5 | 2 | 4 | 2.0833 | x |  |  |  | 62.5 | 0 | 0 | 0
4 | Planung/ Entwicklung exemplarischer mobiler Wireframes nach ISO 9241 | 1.5 | 2.5 | 6 | 2.9167 | x |  |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0
5 | Testfallkatalog für Produktabnahme | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | x |  |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0
6 | Info & Klärung DSGVO (Datenschutzerklärung) | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | x |  |  | x | 50 | 0 | 0 | 116.6667
7 | Aktualisierung Datenschutzerklärung | 0.5 | 1 | 3 | 1.25 | x |  |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0
8 | Implementierung Formularseiten (HTML-CSS-Bootstrap) | 1 | 2 | 3 | 2 | x |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0
9 | Implementierung Interaktion zu Multistep-Formular | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | x |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0
10 | Implementierung der Validierung zu Nutzereingaben | 0.5 | 2 | 5 | 2.25 | x |  |  |  | 67.5 | 0 | 0 | 0
11 | Implementierung Datenabruf aus WebAPI | 0.5 | 1.5 | 5 | 1.9167 | x |  |  |  | 57.5 | 0 | 0 | 0
12 | Testen der Umsetzung (Testprotokoll) | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | x | x |  |  | 32.5 | 43.3333 | 0 | 0
13 | Vorbereitung der Übergabe und Kurzeinführung | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | x |  | x |  | 62.5 | 0 | 145.8333 | 0
[5 empty] | 23.5833 |  |  |  |  | 707.5 | 43.3333 | 215.8333 | 116.6667 | 1083.3333 | Entwicklungskosten Frontend
[14 empty] | 2000 | Entwicklungskosten Backend
[6 empty] | Azubi |  |  | 30 |  |  |  |  | 700 | Akquise, Grob-Spezifikation
[6 empty] | Tester |  |  | 40 |  |  |  |  | 3783.3333 | Projektkosten
[6 empty] | Softwareentwickler |  |  | 70
[6 empty] | Experte |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 | Betrieb (monatl. Zusatzkosten Hosting)

## Wirtschaftlichkeitsanalyse
| Einsparung | Kosten
1 | 318 | 3785.8333
2 | 636 | 3788.3333
3 | 954 | 3790.8333
4 | 1272 | 3793.3333
5 | 1590 | 3795.8333
6 | 1908 | 3798.3333
7 | 2226 | 3800.8333
8 | 2544 | 3803.3333
9 | 2862 | 3805.8333
10 | 3180 | 3808.3333
11 | 3498 | 3810.8333
12 | 3816 | 3813.3333
13 | 4134 | 3815.8333
14 | 4452 | 3818.3333
15 | 4770 | 3820.8333
16 | 5088 | 3823.3333
17 | 5406 | 3825.8333
18 | 5724 | 3828.3333